## 基設3
臺南市政府105年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 105 年 6 月止
表3 | (本表為季報表) | [10 empty] | 單位：千元
計畫編號 | 計畫名稱 | 辦理機關 | 辦理內容 | 實施地點 (註明區或 鄉鎮市別) | 核定經費數(1) |  |  | 進度 |  |  | 經費
[5 empty] | 合計 | 中央補助 部分 | 直轄市及縣 市自籌部分 | 預定進度％ | 實際進度％ | 進度比較％ | 累計實際支用數(2) | 累計實際支 用比率％ (3)=(2)/(1)
c001 | 文化經費部分 |  |  |  | 174858 | 174858 | 0 | 32.03 | 35.63 | 3.59 | 21926.079 | 12.54
c001-1 | 文化經費 |  |  |  | 174858 | 174858 | 0 | 32.03 | 35.63 | 3.59 | 21926.079 | 12.54
c001-1-1 | 臺南藝術節 | 文化局 | 辦理國際經典、臺灣精湛及城市舞台三大主軸表演藝術演出活動 | 臺南市各區 | 37000 | 37000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 305.819 | 0.83
c001-1-2 | 南瀛國際民俗藝術節 | 文化局 | 邀請25個國家民俗舞團至臺南市各區巡迴演出，同時進行友誼家庭友誼學校之交流活動 | 臺南市各區 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c001-1-3 | 臺南新藝奬 | 文化局 | 扶植青年藝術家，活絡藝術市場，建立藝企媒合平台 | 臺南市各區 | 2500 | 2500 | 0 | 55 | 55 | 0 | 443.889 | 17.76
c001-1-4 | 臺南都會公園及相關文化設施維護修繕等經費 | 文化局 | 辦理都會公園年度性及臨時性損壞設施之維護及修繕 | 臺南市仁德區 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.77 | 9.78
c001-1-5 | 鄭成功祭典暨開臺355週年紀念活動 | 文化局 | 含中樞祭典、開幕晚會、特展、講座及文化之旅 | 臺南市中西區 | 3000 | 3000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c001-1-6 | 2016年月津港燈節 | 文化局 | 巷弄燈區(一銀巷及連城巷)、主題燈區(60座)、水仙花雕技藝研習及展覽、起燈及閉幕晚會及燈區臨時電箱、電費等 | 臺南市鹽水區 | 20000 | 20000 | 0 | 95 | 95 | 0 | 16300 | 81.5
c001-1-7 | 辦理行銷文化古蹟活動 | 文化局 | 行銷臺南文化古蹟相關費用 | 臺南市各區 | 2800 | 2800 | 0 | 40 | 40 | 0 | 497.224 | 17.76
c001-1-8 | 辦理臺南古蹟行春活動 | 文化局 | 於古蹟景點辦理臺南行春等相關活動 | 臺南市中西區、安平區 | 1000 | 1000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 616.677 | 61.67
c001-1-9 | 孔廟文化節等經費 | 文化局 | 辦理大成聖祭導覽、孔廟文化之旅、文化講座及雅樂演出等相關活動 | 臺南市中西區 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c001-1-10 | 菜寮化石館特展暨相關文史講座等 | 文化局 | 辦理特展、化石學堂、化石套餐校外教學等活動 | 臺南市各區 | 510 | 510 | 0 | 25 | 25 | 0 | 130 | 25.49
c001-1-11 | 2016臺南愛情城市七夕嘉年華活動等經費 | 文化局 | 辦理包括主題展覽、裝置藝術、文化走讀、浪漫音樂派(音樂會)、愛情總舖師(愛情料理)等七夕相關活動 | 臺南市各區 | 2000 | 2000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c001-1-12 | 文創PLUS-臺南創意中心平台發展計畫等經費 | 文化局 | 執行本市文創產業輔導及文創活動推廣業務，讓「文創PLUS」成為本市創意與設計媒合、文化資源整合的核心平臺 | 臺南市各區 | 1000 | 1000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 260.025 | 26
c001-1-13 | 文創商品設計開發暨配合2016臺南國際蘭展文創活動規劃等經費 | 文化局 | 2016臺灣國際蘭展「結金蘭」活動規劃等經費 | 臺南市各區 | 3000 | 3000 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0
c001-1-14 | 辦理影視活動及支援至臺南拍片劇組等經費 | 文化局 | 辦理臺南39小時拍片競賽、南門書院年度活動等活動，並支援影視團隊至本市拍片取景 | 臺南市各區 | 2000 | 2000 | 0 | 40 | 40 | 0 | 77.886 | 3.89
c001-1-15 | 美印台南編印等經費 | 文化局 | 藉由「Made in Tainan-美印臺南」發行，引領讀者用不同的觀點來認識大臺南，推廣文創發展，並行銷文化局藝文活動增加媒體載點 | 臺南市各區 | 1000 | 1000 | 0 | 75 | 75 | 0 | 166.5 | 16.65
c001-1-16 | 扶植地方特色產業創意加值計畫等經費 | 文化局 | 配合臺南在地特色產業節慶（如芒果節、蓮花節等）進行文創商品開發，擴大雙邊行銷效益 | 臺南市各區 | 1000 | 1000 | 0 | 25 | 40 | 15 | 96.943 | 9.69
c001-1-17 | 蕭壠兒童美術館群A9及A10館更展費(包括策展費、規劃設計費、軟硬體更新維護費、展覽施作費等 | 文化局 | 蕭壠兒童美術館群A9及A10館館內「藝術家特展區」更展費(包括策展費、藝術家借展費、規劃設計費、軟硬體更新維護費、展覽施作費等 | 臺南市佳里區 | 1000 | 1000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c001-1-18 | 蕭壠特展館年度展演活動等經費 | 文化局 | 辦理例行性年度展覽及活動等必要性費用 | 臺南市佳里區 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c001-1-19 | 蕭壠辦理藝術家進駐計畫所需費用等經費 | 文化局 | 辦理國內外藝術家進駐所需等費用(包括策展費、藝術家創作費、生活費、國內交通費、布展、成果展演費等) | 臺南市佳里區 | 500 | 500 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c001-1-20 | 蕭壠迎春過年等經費 | 文化局 | 辦理蕭壠文化園區迎春年度展覽及活動等費用 | 臺南市佳里區 | 1500 | 1500 | 0 | 95 | 95 | 0 | 1250 | 83.33
c001-1-21 | 蕭壠文化園區藝術教育推廣活動等經費 | 文化局 | 辦理親子、家庭、音樂、戲劇、舞蹈等活動及推廣學校藝文活動 | 臺南市佳里區 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c001-1-22 | 總爺文化活動、特展及藝術家進駐計畫 | 文化局 | 辦理展覽及活動演出、行銷、宣傳、場地布置等費用 | 臺南市麻豆區 | 4000 | 4000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 250 | 6.25
c001-1-23 | 總爺國際藝術家進駐計畫 | 文化局 | 辦理國內外藝術家進駐所需等費用(包括策展費、藝術家創作費、生活費、國內交通費、布展、成果展演費等) | 臺南市麻豆區 | 500 | 500 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c001-1-24 | 社區巡迴藝文推廣等經費 | 文化局 | 將表演藝術團隊帶至各行政區，以劇場式表演讓各區民眾能近距離體驗表演藝術的魅力，藉以深耕各區藝文欣賞人口 | 臺南市各區 | 3548 | 3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c001-1-25 | 節目製作或委製節目辦理劇場藝術節慶打造劇場品牌特色 | 文化局 | 以臺南在地題材創作為基底，佐以與優質團隊合作並售票演出，打造劇場品牌作品，進而帶動城市行銷 | 臺南市東區 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c001-1-26 | 台江文化季 | 文化局 | 結合地方廟宇、社區大學、台江文化促進會、安南區各級學校等單位辦理各項演出活動，為台江地區帶來更多文化藝術能量，讓台江地區做更深層的文化扎根 | 臺南市安南區 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c001-1-27 | 各項藝文展演、施金輝特展等及營造生活藝術城策辦新營藝術季 | 文化局 | 辦理多元藝文展覽預計約50檔次，並搭配展覽辦理多場視覺藝術講座、導覽活動。策辦本市膠彩藝術家施金輝紀念展，配合特展製作畫冊，希藉由展覽，供大眾欣賞。策辦「新營藝術季」與文化行春活動，邀請優質演藝團體以精緻的表演內容吸引民眾參與藝文活動，營造生活藝術城 | 臺南市新營區 | 4500 | 4500 | 0 | 55 | 55 | 0 | 1204.221 | 26.76
c001-1-28 | 吳晉淮音樂紀念館藝文活動策辦及營運 | 文化局 | 吳晉淮音樂紀念館一般事務性支出、春節端午中秋三大節慶表演活動、吳晉淮歌曲傳唱推廣活動等。 | 臺南市柳營區 | 500 | 500 | 0 | 55 | 55 | 0 | 56.644 | 11.33
c001-1-29 | 永成戲院營運管理 | 文化局 | 永成戲院水電費、看館臨時人力、建物火險與公共意外責任險、房屋建築與設施機械養護等一般事務性支出；辦理各項節慶與展演活動等 | 臺南市鹽水區 | 1500 | 1500 | 0 | 55 | 55 | 0 | 172.481 | 11.5
c001-1-30 | 南瀛獎 | 文化局 | 本年度邁入第23屆，辦理方式將放寬參賽資格(具一年以上居留權之外籍人士亦可參加)及徵件類別調整為6大類(東方媒材、西方媒材、立體造型、工藝、書法篆刻及影像攝影)，總獎金達250萬元，6月報名，7月初審，9月複決審，10月頒獎典禮暨展出至11月 | 臺南市新營區 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c001-1-31 | 噍吧哖紀念館、蕭壠、總爺藝文中心建物租金 | 文化局 | 園區水電、清潔維護費用、藝文活動、史料更展、行銷費用、各區公所巡迴推動合辦噍吧哖事件紀念音樂會、辦理研習會、專題講座及歷史場域導覽解說 蕭壠文化園區及台糖土地租金、總爺藝文中心土地租金等經費 | 臺南市玉井區、麻豆區、佳里區 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c001-1-32 | 購置圖書資料等相關經費 | 市立圖書館 | 購置圖書資料供眾閱覽(總館及各區圖) | 臺南市各區 | 30000 | 30000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c002 | 體育經費部分 |  |  |  | 70000 | 70000 | 0 | 16.67 | 26.11 | 9.44 | 9422.593 | 13.46
c002-1 | 體育經費 |  |  |  | 70000 | 70000 | 0 | 16.67 | 26.11 | 9.44 | 9422.593 | 13.46
c002-1-1 | 辦理台南市各項體育活動(含古都及曾文馬拉松等路跑) | 體育處 | 辦理市運及古都馬拉松等各項台南市體育活動 | 臺南市各區 | 1500 | 1500 | 0 | 25 | 40 | 15 | 66 | 4.4
c002-1-2 | 補助辦理全國性及國際性各項體育活動(含鐵人三項等) | 體育處 | 補助辦理全國性國際性體育活動、各項體育活動 | 臺南市各區 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
c002-1-3 | 補助辦理體育會、單項委員會及培訓基層選手等經費 | 體育處 | 補助辦理體育會、單項委員會及全民運和身障運培訓基層選手等經費 | 臺南市各區 | 12000 | 12000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1140 | 9.5
c002-1-4 | 辦理全民會、龍舟及各項競賽活動經費、獎勵金等 | 體育處 | 辦理全民會、龍舟及各項競賽活動經費及獎勵金等 | 臺南市各區 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c002-1-5 | 補助各區對本市各公立運動場館進行整修及設備更新 | 體育處 | 補助本市各區公所體育活動及所屬本市各公立運動場館進行整修及設備更新等經費 | 臺南市各區 | 2000 | 2000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 110.672 | 5.53
c002-1-6 | 辦理城市棒球隊各項經費 | 體育處 | 辦理城市棒球隊各項經費 | 臺南市各區 | 15000 | 15000 | 0 | 25 | 40 | 15 | 6222.327 | 41.48
c002-1-7 | 辦理各運動場區環境清潔維護及綠美化等經費 | 體育處 | 辦理各運動場區環境清潔維護及綠美化等經費 | 臺南市各區 | 3000 | 3000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 519.186 | 17.31
c002-1-8 | 補助學校辦理三級棒球培訓及棒球推廣計畫等經費 | 體育處 | 補助學校辦理三級棒球培訓及棒球推廣計畫等經費(含辦理巨人盃各級棒球錦標賽) | 臺南市各區 | 10000 | 10000 | 0 | 25 | 40 | 15 | 1364.408 | 13.64
c002-1-9 | 本市體育園區各場館、各公立運動場館整修及設備更新等經費 | 體育處 | 辦理永華體育場及各場館結構補強、整修及設備更新等經費 | 臺南市各區 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c004 | 道路養護及道安計畫部分 |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 26.67 | 31.67 | 5 | 396.925 | 1.32
c004-3 | 市區道路養護經費 |  |  |  | 0 | 0 | 0
c004-3-1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
c004-4 | 道安計畫經費 |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 26.67 | 31.67 | 5 | 396.925 | 1.32
c004-4-1 | 標線漆繪磨除塗銷、交通安全設施（標誌、導標、反射鏡、分隔島改善、軟質彈性桿等）新設改善及維護等 | 交通局 | 辦理全市交通安全設施、標線漆繪等新設及改善維護 | 臺南市各區 | 15000 | 15000 | 0 | 40 | 55 | 15 | 113.593 | 0.76
c004-4-2 | 交通號誌新設改善及維護、燈箱燈桿汰換、線路地下化改善、易肇事地點改善等 | 交通局 | 辦理全市交通號誌新設改善維護、交通號誌燈箱燈桿汰換、交通號誌線路地下化改善、易肇事地點改善 | 臺南市各區 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.54 | 1.39
c004-4-3 | 交通號誌控制器汰舊更新等 | 交通局 | 辦理全市交通號誌控制器汰舊更新 | 臺南市各區 | 8500 | 8500 | 0 | 40 | 40 | 0 | 192.792 | 2.27
c005 | 交通建設經費(不含道路養護及道安計畫) |  |  |  | 45898 | 45898 | 0 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0 | 0
c005-2 | 市區及村里道路經費 |  |  |  | 45898 | 45898 | 0 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0 | 0
c005-2-1 | 關廟區市場北街第一期計畫道路開闢工程 | 工務局 | 辦理本市道路開闢工程 | 臺南市關廟區 | 1120 | 1120 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
c005-2-2 | 安南區AN09-87-10m道路工程(前段)(頂安街330巷) | 工務局 | 辦理本市道路開闢工程 | 臺南市安南區 | 2300 | 2300 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c005-2-3 | 105年度臺南生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）-2-7道路西段工程(城北路~青草崙堤防) | 工務局 | 辦理本市道路開闢工程 | 臺南市安南區 | 32458 | 32458 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c005-2-4 | 南區SB-58-8m道路工程 | 工務局 | 辦理本市道路開闢工程 | 臺南市南區 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c005-2-5 | 鹽水區南76線無名橋改建工程 | 工務局 | 辦理本市橋樑改建工程 | 臺南市鹽水區 | 2820 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c005-2-6 | 北區NA-145-8m道路接NA-144-8m道路(前段)(小東路401巷) | 工務局 | 辦理本市道路開闢工程 | 臺南市北區 | 3600 | 3600 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c006 | 水利經費 (含流域綜合治理計畫特別預算用地費配合款) |  |  |  | 614468 | 614468 | 0 | 22.43 | 25 | 2.57 | 895.163 | 0.15
c006-1 | 區域排水 |  |  |  | 564018 | 564018 | 0 | 23.06 | 25.69 | 2.64 | 895.163 | 0.16
c006-1-1 | 排水整治、下水道疏濬及改善工程、規劃及區域、中小排水等改善工程 | 水利局 | 排水整治、下水道疏濬及改善工程、規劃及區域、中小排水等改善工程 | 臺南市各區 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-1-2 | 辦理排水疏浚清淤維護工程 | 水利局 | 辦理排水疏浚清淤維護工程 | 臺南市各區 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 0.2
c006-1-3 | 辦理全市河川、排水、下水道疏浚及維護改善等工程 | 水利局 | 辦理全市河川、排水、下水道疏浚及維護改善等工程 | 臺南市各區 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-1-4 | 本市水質淨化場功能提昇、改善及履約管理 | 水利局 | 本市水質淨化場功能提昇、改善及履約管理 | 臺南市各區 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-1-5 | 辦理易淹水地區水閘門操作維護等經費 | 水利局 | 辦理易淹水地區水閘門操作維護等經費 | 臺南市各區 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
c006-1-6 | 辦理急水溪與曾文溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費 | 水利局 | 辦理急水溪與曾文溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費 | 臺南市各區 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-1-7 | 辦理曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費 | 水利局 | 辦理曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費 | 臺南市各區 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-1-8 | 辦理曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費 | 水利局 | 辦理曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費 | 臺南市各區 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-1-9 | 辦理區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程 | 水利局 | 辦理區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程 | 臺南市各區 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-1-10 | 辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費 | 水利局 | 辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費 | 臺南市各區 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.566 | 1.31
c006-1-11 | 辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費 | 水利局 | 辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費 | 臺南市各區 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-1-12 | 辦理三爺溪系統排水改善工程等(如建國排水、塗庫仔排水過高速公路箱涵、虎尾寮截流工程) | 水利局 | 辦理三爺溪系統排水改善工程等(如建國排水、塗庫仔排水過高速公路箱涵、虎尾寮截流工程) | 臺南市各區 | 17980 | 17980 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c006-1-13 | 辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費 | 水利局 | 辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費 | 臺南市各區 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-1-14 | 辦理易淹水地區應急抽水站及水閘門新建、整修及維護等工程 | 水利局 | 辦理易淹水地區應急抽水站及水閘門新建、整修及維護等工程 | 臺南市各區 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-1-15 | 辦理區域排水違法蚵架及定置漁網拆除等經費 | 水利局 | 辦理區域排水違法蚵架及定置漁網拆除等經費 | 臺南市各區 | 3000 | 3000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c006-1-16 | 水岸自行車道路網串連改善工程(含双博物館路線) | 水利局 | 水岸自行車道路網串連改善工程(含双博物館路線) | 臺南市各區 | 8000 | 8000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c006-1-17 | 辦理曾文溪以北地區移動式抽水機委託操作維護管理等經費 | 水利局 | 辦理曾文溪以北地區移動式抽水機委託操作維護管理等經費 | 臺南市各區 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
c006-1-18 | 辦理曾文溪以南地區移動式抽水機委託操作維護管理等經費 | 水利局 | 辦理曾文溪以南地區移動式抽水機委託操作維護管理等經費 | 臺南市各區 | 10000 | 10000 | 0 | 25 | 40 | 15 | 0 | 0
c006-1-19 | 臺南市抽水站運轉監控系統建置計畫 | 水利局 | 臺南市抽水站運轉監控系統建置計畫 | 臺南市各區 | 8000 | 8000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c006-1-20 | 本市公告養殖區公共渠道與區域排水護岸水閘門維護與故障更新 | 水利局 | 本市公告養殖區公共渠道與區域排水護岸水閘門維護與故障更新 | 臺南市各區 | 6000 | 6000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c006-1-21 | 下營區應急抽水站新建工程 | 水利局 | 下營區應急抽水站新建工程 | 臺南市各區 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-1-22 | 平實營區區外排水系統改善工程 | 水利局 | 平實營區區外排水系統改善工程 | 臺南市各區 | 16000 | 16000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c006-1-23 | 辦理本市各水資源回收中心及周邊廠站疏洪設施改善及美化工程 | 水利局 | 辦理本市各水資源回收中心及周邊廠站疏洪設施改善及美化工程 | 臺南市各區 | 9000 | 9000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c006-1-24 | 辦理曾文溪以北地區水閘門委託操作維護管理等經費 | 水利局 | 辦理曾文溪以北地區水閘門委託操作維護管理等經費 | 臺南市各區 | 9000 | 9000 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
c006-1-25 | 辦理曾文溪以南地區水閘門委託操作維護管理等經費 | 水利局 | 辦理曾文溪以南地區水閘門委託操作維護管理等經費 | 臺南市各區 | 7200 | 7200 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
c006-1-26 | 辦理虎尾寮及各水資中心功能提昇及設備更新等 | 水利局 | 辦理虎尾寮及各水資中心功能提昇及設備更新等 | 臺南市各區 | 5000 | 5000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c006-1-27 | 九份子抽水站新建工程變更設計及後續擴充等經費 | 水利局 | 九份子抽水站新建工程變更設計及後續擴充等經費 | 臺南市各區 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-1-28 | 辦理嘉南大圳沿線山海圳綠道、運河沿線至黃金海岸、二仁溪沿線自行車道綠美化、各大型滯洪池維護改善工程等經費 | 水利局 | 辦理嘉南大圳沿線山海圳綠道、運河沿線至黃金海岸、二仁溪沿線自行車道綠美化、各大型滯洪池維護改善工程等經費 | 臺南市各區 | 4000 | 4000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c006-1-29 | 辦理麻豆大排及三爺溪等市管區域排水抽水站委託操作維護管理等經費 | 水利局 | 辦理麻豆大排及三爺溪等市管區域排水抽水站委託操作維護管理等經費 | 臺南市各區 | 11220 | 11220 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
c006-1-30 | 辦理永康、仁德及安定等區抽水站委託操作維護管理等經費 | 水利局 | 辦理永康、仁德及安定等區抽水站委託操作維護管理等經費 | 臺南市各區 | 9000 | 9000 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
c006-1-31 | 辦理北區、南區、安平區等區抽水站委託操作維護管理等經費 | 水利局 | 辦理北區、南區、安平區等區抽水站委託操作維護管理等經費 | 臺南市各區 | 6700 | 6700 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
c006-1-32 | 辦理安南區抽水站委託操作維護管理等經費 | 水利局 | 辦理安南區抽水站委託操作維護管理等經費 | 臺南市各區 | 6000 | 6000 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
c006-1-33 | 辦理新營區、學甲區、西港區、麻豆區等區抽水站委託操作維護管理等經費 | 水利局 | 辦理新營區、學甲區、西港區、麻豆區等區抽水站委託操作維護管理等經費 | 臺南市各區 | 6000 | 6000 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
c006-1-34 | 辦理區域排水堤後簡易抽水站-將軍溪學甲區華宗橋永久站等用地及工程費 | 水利局 | 辦理區域排水堤後簡易抽水站-將軍溪學甲區華宗橋永久站等用地及工程費 | 臺南市各區 | 5000 | 5000 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0
c006-1-35 | 辦理竹溪親水綠廊營造設計監造及工程 | 水利局 | 辦理竹溪親水綠廊營造設計監造及工程 | 臺南市各區 | 9000 | 9000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 44.987 | 0.5
c006-1-36 | 流域綜合治理計畫特別預算用地費 | 水利局 | 流域綜合治理計畫特別預算用地費 | 臺南市各區 | 98868 | 98868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0.41
c006-3 | 雨水下水道 |  |  |  | 50450 | 50450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c006-3-1 | 辦理雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費 | 水利局 | 辦理雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費 | 臺南市各區 | 50450 | 50450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c007 | 農業建設經費 |  |  |  | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c007-1 | 農路經費 |  |  |  | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c007-1-1 | 辦理本市各區農路修建改善工程 | 農業局 | 辦理本市各區農路修建改善工程 | 臺南市各區 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c008 | 公有建物及設施經費 |  |  |  | 121084 | 121084 | 0 | 22.33 | 37.67 | 15.33 | 0 | 0
c008-1 | 辦公廳舍整建經費 |  |  |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c008-1-1 | 警察廳舍 |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c008-1-1-1 | 本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程 | 警察局 | 本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程 | 臺南市各區 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c008-1-2 | 消防廳舍 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c008-1-2-1 | 本局及各大隊、分隊廳舍修繕工程 | 消防局 | 本局及各大隊、分隊廳舍修繕工程 | 臺南市各區 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c008-2 | 特種車輛汰換 |  |  |  | 74520 | 74520 | 0 | 23.18 | 44.09 | 20.91 | 0 | 0
c008-2-1 | 警車 |  |  |  | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0
c008-2-1-1 | 汰換逾齡巡邏車 | 警察局 | 汰換逾齡巡邏車42輛 | 臺南市各區 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c008-2-1-2 | 汰換逾齡偵防車 | 警察局 | 汰換逾齡偵防車14輛 | 臺南市各區 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c008-2-1-3 | 汰換逾齡偵防車(高性能) | 警察局 | 汰換逾齡偵防車(高性能)3輛 | 臺南市各區 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0
c008-2-1-4 | 汰換逾齡偵防車(廂式) | 警察局 | 汰換逾齡偵防車(廂式)7輛 | 臺南市各區 | 5320 | 5320 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c008-2-1-5 | 汰換逾齡勤務車 | 警察局 | 汰換逾齡勤務車5輛 | 臺南市各區 | 3530 | 3530 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0
c008-2-2 | 消防車輛汰購及救生氣墊 |  |  |  | 0 | 0 | 0
c008-2-2-1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
c008-2-3 | 垃圾車 |  |  |  | 29520 | 29520 | 0 | 42.5 | 50 | 7.5 | 0 | 0
c008-2-3-1 | 垃圾轉運車1輛 | 環境保護局 | 垃圾轉運車1輛 | 臺南市各區 | 5500 | 5500 | 0 | 40 | 55 | 15 | 0 | 0
c008-2-3-2 | 抓斗車1輛 | 環境保護局 | 抓斗車1輛 | 臺南市各區 | 3800 | 3800 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c008-2-3-3 | 6立方米垃圾車3輛 | 環境保護局 | 6立方米垃圾車3輛 | 臺南市各區 | 7500 | 7500 | 0 | 40 | 55 | 15 | 0 | 0
c008-2-3-4 | 12立方米垃圾車2輛 | 環境保護局 | 12立方米垃圾車2輛 | 臺南市各區 | 7000 | 7000 | 0 | 40 | 55 | 15 | 0 | 0
c008-2-3-5 | 6噸以上資源回收車3輛 | 環境保護局 | 6噸以上資源回收車3輛 | 臺南市各區 | 4290 | 4290 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c008-2-3-6 | 挖土機1台 | 環境保護局 | 挖土機1台 | 臺南市各區 | 1430 | 1430 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c008-3 | 重要路口監視系統 |  |  |  | 40564 | 40564 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
c008-3-1 | 治安監視錄影系統機組汰換經費 | 警察局 | 治安監視錄影系統機組汰換經費 | 臺南市各區 | 28564 | 28564 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c008-3-2 | 治安監視錄影系統維護費 | 警察局 | 治安監視錄影系統維護費 | 臺南市各區 | 12000 | 12000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c009 | 其他建設經費 |  |  |  | 915138 | 915138 | 0 | 22.43 | 28.07 | 5.64 | 74037.239 | 8.09
c009-1 | 其他建設經費 |  |  |  | 915138 | 915138 | 0 | 22.43 | 28.07 | 5.64 | 74037.239 | 8.09
c009-1-1 | 臺南市政府PaloAlto IPS License | 資訊中心 | PaloAlto IPS License採購 | 臺南市各區 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-2 | 臺南市政府open data平台功能擴充採購 | 資訊中心 | open data平台功能擴充 | 臺南市各區 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-3 | 臺南市政府資安監控中心(SOC)服務採購 | 資訊中心 | SOC監控服務-高流量(受監控的網路整體處理效能可達4900EPS) 1式 | 臺南市各區 | 2000 | 2000 | 0 | 25 | 55 | 30 | 0 | 0
c009-1-4 | 臺南市政府線上申辦服務擴充案 | 資訊中心 | 增加SSL連線加密機制、自然人憑證、市民卡介接服務、電子化府服務平臺-電子付費介接服務等 | 臺南市各區 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-5 | 臺南市政府全球資訊網功能增修案 | 資訊中心 | 全球資訊網功能增修 | 臺南市各區 | 900 | 900 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c009-1-6 | 105年臺南市政府差勤管理系統擴充案 | 資訊中心 | 差勤管理系統擴充 | 臺南市各區 | 700 | 700 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c009-1-7 | 臺南市政府府內公文系統資料庫優化及舊影管系統轉檔案 | 資訊中心 | 府內公文系統資料庫優化及舊影管系統轉檔 | 臺南市各區 | 4550 | 4550 | 0 | 25 | 55 | 30 | 0 | 0
c009-1-8 | 105年臺南市政府公文整合管理系統相關硬體設備擴充採購案 | 資訊中心 | 公文整合管理系統相關硬體設備擴充 | 臺南市各區 | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-9 | 臺南市政府行動化服務系統建置 | 資訊中心 | 提供本府員工於府外使用各種行動裝置(透過瀏覽器)，便可依權責執行本府內部所有的系統 | 臺南市各區 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-10 | 臺南市政府永華與民治市政中心網路交換器汰舊換新 | 資訊中心 | 永華與民治市政中心網路交換器汰舊換新 | 臺南市各區 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-11 | 電腦教室暨同仁電腦汰換 | 資訊中心 | 電腦教室暨同仁電腦汰換 | 臺南市各區 | 954 | 954 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c009-1-12 | 臺南市政府無線寬頻網路設備汰舊換新 | 資訊中心 | 無線寬頻網路設備汰舊換新 | 臺南市各區 | 1626 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-13 | 臺南市政府資料外洩防護(DLP)採購 | 資訊中心 | 資料外洩防護 (DLP)1式 | 臺南市各區 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1000 | 100
c009-1-14 | 臺南市政府防火牆安全偵測與管理設備採購案 | 資訊中心 | 防火牆安全偵測與管理設備1式 | 臺南市各區 | 2000 | 2000 | 0 | 75 | 100 | 25 | 0 | 0
c009-1-15 | 網頁應用防火牆採購WAF | 資訊中心 | 網頁應用防火牆採購WAF1式 | 臺南市各區 | 2000 | 2000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c009-1-16 | 臺南市政府內部網路威脅管控系統採購 | 資訊中心 | 內部網路威脅管控系統1式 | 臺南市各區 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-17 | 臺南市政府Open Gov平台建置採購案 | 資訊中心 | Open Gov平台建置 | 臺南市各區 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-18 | 辦理各區公所辦公廳舍、里集會所、活動中心興(修)建及內部設備改善及購置 | 民政局 | 辦理各區公所辦公廳舍、里集會所、活動中心興(修)建及內部設備改善及購置 | 臺南市各區 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.95 | 0.37
c009-1-19 | 辦理各區基層建設工程及相關設施改善計畫等經費 | 民政局 | 辦理各區基層建設工程及相關設施改善計畫等經費 | 臺南市各區 | 52997 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0.18
c009-1-20 | 楠西區梅嶺伍龍步道整體修繕計畫經費 | 民政局 | 辦理梅嶺伍龍步道整體修繕計畫 | 臺南市楠西區 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-21 | 臺南市市民卡票卡管理系統建置 | 民政局 | 建置臺南市市民卡票卡管理系統(含網路伺服器主機、空間資訊軟體購建、應用系統開發建置、教育訓練等) | 臺南市各區 | 2759 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-22 | 購置各區戶政事務所庶務辦公設備 | 民政局 | 購置各區戶政事務所庶務辦公設備 | 臺南市各區 | 1900 | 1900 | 0 | 55 | 55 | 0 | 187.944 | 9.89
c009-1-23 | 購置民政局辦公廳舍內部設備及各區公所財產設備相關經費 | 民政局 | 購置民政局辦公廳舍內部設備及各區公所財產設備相關經費 | 臺南市各區 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-24 | 辦理各區里基層建設業務等 | 民政局 | 辦理各區里基層建設業務等 | 臺南市各區 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-25 | 購置里活動中心新建落成內部設備等經費 | 民政局 | 購置里活動中心新建落成內部設備等經費 | 臺南市各區 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-26 | 辦理已辦竣農地重劃區之農水路及農村社區公共設施管理維護 | 地政局 | 農地重劃區內農路路面及水路維護、舖設AC路面、路側擋土牆施作等 | 臺南市各區 | 137635 | 137635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-27 | 辦理本市各地政事務所辦公廳舍裝修工程等 | 地政局 | 辦理本市各地政事務所辦公廳舍裝修工程等 | 臺南市各區 | 2038 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-28 | 辦理本市地政局及各地政事務所個人電腦汰舊換新 | 地政局 | 本局及各地政事務所96年以前個人電腦汰舊換新 | 臺南市各區 | 3910 | 3910 | 0 | 40 | 25 | -15 | 0 | 0
c009-1-29 | 辦理本市各地政事務所民國96年度(含)以前印表機等相關資訊設備汰舊換新案 | 地政局 | 本局及各地政事務所96年以前A3雷射印表機汰舊換新 | 臺南市各區 | 210 | 210 | 0 | 40 | 25 | -15 | 0 | 0
c009-1-30 | 本市各地政事務所辦公廳舍購置電話交換機系統、圖籍資料庫安全設施等經費 | 地政局 | 本市各地政事務所辦公廳舍購置電話交換機系統、圖籍資料庫安全設施等案 | 臺南市各區 | 2962 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-31 | 小客貨兩用車1輛 | 地政局 | 採購小客貨公務車1部 | 臺南市新營區 | 550 | 550 | 0 | 25 | 55 | 30 | 0 | 0
c009-1-32 | 本市地政局及各地政事務所地政系統97年(含)以前網路設備汰舊換新案 | 地政局 | 本局及各地政事務所路由器、骨幹交換器、網路交換器等汰舊換新 | 臺南市各區 | 5035 | 5035 | 0 | 40 | 25 | -15 | 0 | 0
c009-1-33 | 臺南市政府地政局及所屬地政事務所Windows 2003 Server升級計畫 | 地政局 | 伺服器Windows 2003 Server版升級 | 臺南市新營區 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-34 | 建置臺南市政府地政局及所屬地政事務所資通安全作業計畫案 | 地政局 | 防護縱深(防火牆、IDS/IPS)、SOC監控服務 | 臺南市各區 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-35 | 應變中心通訊及無線電機等設備 | 消防局 | 購置固定臺、車裝臺、手提臺無線電機設備等 | 臺南市各區 | 13850 | 13850 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c009-1-36 | 個人電腦主機、螢幕及作業系統相關軟硬體等 | 消防局 | 個人電腦主機、螢幕及作業系統相關軟硬體等 | 臺南市各區 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-37 | 指揮中心及外勤單位派遣系統等不斷電相關設備 | 消防局 | 指揮中心及外勤單位派遣系統等不斷電相關設備 | 臺南市各區 | 1620 | 1620 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c009-1-38 | 購置與37區視訊連線設備及汰換災害應變中心座席電腦等 | 消防局 | 汱換民治災害應變備援中心座席電腦32部、建置本市37區視訊連線系統等 | 臺南市各區 | 2704 | 2704 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c009-1-39 | 本局及各大隊、分隊汰換及增設辦公家具、電話設備及硬體設備等 | 消防局 | 本局及各大隊、分隊汰換及增設辦公家具、電話設備及硬體設備等 | 臺南市各區 | 2000 | 2000 | 0 | 25 | 40 | 15 | 0 | 0
c009-1-40 | 救災各式器材、訓練設施等 | 消防局 | 採購救生氣墊、灌充氣瓶用空氣壓縮機及正壓送風機等設施器材 | 臺南市各區 | 3500 | 3500 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c009-1-41 | 消防搶救裝備器材汰舊換新 | 消防局 | 採購消防帽、消防鞋及消防手套等裝備器材 | 臺南市各區 | 8985 | 8985 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c009-1-42 | 建設養殖漁業進排水路、擋土牆、水門及漁產業道路等工程 | 農業局 | 建設養殖漁業進排水路、擋土牆、水門及漁產業道路等工程 | 臺南市各區 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-43 | 辦理本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程 | 漁港所 | 辦理本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程 | 臺南市各區 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-44 | 辦理污水管線緊急搶修及其他等零星工程維護費 | 水利局 | 辦理污水管線緊急搶修及其他等零星工程維護費 | 臺南市各區 | 6000 | 6000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c009-1-45 | 辦理水土保持處理、規劃設計及野溪整治維護工程等經費 | 水利局 | 辦理水土保持處理、規劃設計及野溪整治維護工程等經費 | 臺南市各區 | 22032 | 22032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-46 | 辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程等經費 | 水利局 | 辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程等經費 | 臺南市各區 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-47 | 本市公園、綠地及行道樹等公共設施新建、維護、綠美化及搶修工程等費用（含規劃設計費） | 工務局 | 辦理本市公園、綠地及行道樹等公共設施新建、維護、綠美化及搶修工程等費用 | 臺南市各區 | 201602 | 201602 | 0 | 25 | 40 | 15 | 0 | 0
c009-1-48 | 本市各區路燈增設、更換、線路補助費等相關業務工程經費 | 工務局 | 辦理本市各區路燈增設、更換、線路補助費等相關業務工程 | 臺南市各區 | 15000 | 15000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c009-1-49 | 2016百花祭裝置工程經費 | 工務局 | 辦理2016百花祭裝置工程經費 | 臺南市各區 | 17000 | 17000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 12000 | 70.59
c009-1-50 | 南區南山公墓(公兒S45、公兒S46、公兒S47、公兒S48、公兒S55)公園開闢工程 | 工務局 | 辦理公園開闢工程 | 臺南市南區 | 60000 | 60000 | 0 | 40 | 100 | 60 | 60000 | 100
c009-1-51 | 購買砂石(含碎石級配料、粗砂料、二、三、分石碎石料)柏油、燃料油經費(分批辦理） | 工務局 | 購買砂石(含碎石級配料、粗砂料、二、三、分石碎石料)柏油、燃料油經費(分批辦理） | 臺南市各區 | 50500 | 50500 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
c009-1-52 | 本市公園綠地設施修護、環境清潔及植栽撫育工程經費 | 工務局 | 辦理本市公園綠地設施修護、環境清潔及植栽撫育工程經費 | 臺南市各區 | 50000 | 50000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 500 | 1
c009-1-53 | 購置本局個人電腦（含作業系統，不含螢幕） | 環境保護局 | 購置本局個人電腦（含作業系統，不含螢幕） | 臺南市各區 | 954 | 954 | 0 | 25 | 40 | 15 | 0 | 0
c009-1-54 | 購置機房伺服器、防火牆、防護系統及儲存設備等各項資訊設備 | 環境保護局 | 購置機房伺服器、防火牆、防護系統及儲存設備等各項資訊設備 | 臺南市東區 | 621 | 621 | 0 | 40 | 55 | 15 | 0 | 0
c009-1-55 | 永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用 | 警察局 | 永康分局暨大橋派出所辦公廳舍土地撥用 | 臺南市永康區 | 37758 | 37758 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c009-1-56 | 辦理價購第四分局新建用地 | 警察局 | 辦理價購第四分局新建用地 | 臺南市安平區 | 1514 | 1514 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c009-1-57 | 購置110報案系統交換機及110大量話務溢流錄音系統 | 警察局 | 購置110報案系統交換機及110大量話務溢流錄音系統 | 臺南市各區 | 4000 | 4000 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c009-1-58 | 購置各項警用裝備及應勤設備等 | 警察局 | 購置各項警用裝備及應勤設備等 | 臺南市各區 | 6100 | 6100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 165.345 | 2.71
c009-1-59 | 新增及汰換本局暨所屬個人電腦、伺服器、印表機等資訊設備 | 警察局 | 新增及汰換本局暨所屬個人電腦、伺服器、印表機等資訊設備 | 臺南市各區 | 15064 | 15064 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
c009-1-60 | 執行老舊工業區更新改善 | 經濟發展局 | 辦理本市保安、西港及新田等老舊工業區道路排水改善工程案 | 臺南市仁德區、西港區 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c009-1-61 | 各公有零售市場整修、修繕及友善環境再造工程等經費 | 市場處 | 預計整修佳里中山市場攤台、麻豆市三4樓空間改造、學甲市場攤台、安平市場電梯、歸仁市場、關廟市場等，並因應市場實際使用需求配合增減修繕及再造工程項目 | 臺南市各區 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-62 | 購置氣相層析儀 | 衛生局 | 購置氣相層析儀 | 臺南市新營區 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-63 | 個人電腦組 | 衛生局 | 購置個人電腦63組 | 臺南市各區 | 1449 | 1449 | 0 | 25 | 55 | 30 | 0 | 0
c009-1-64 | 黃金海岸船屋變更使用執照工程 | 觀光旅遊局 | 黃金海岸船屋變更使用執照工程 | 臺南市南區 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-65 | 臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程 | 觀光旅遊局 | 臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程 | 臺南市安平區、南區、仁德區 | 7500 | 7500 | 0 | 95 | 95 | 0 | 7500 | 100%
c009-1-66 | 倒風內海雙溪景點綠廊建置工程 | 觀光旅遊局 | 倒風內海雙溪景點綠廊建置工程 | 臺南市學甲區、佳里區、將軍區 | 12500 | 12500 | 0 | 75 | 75 | 0 | 12500 | 100%
c009-1-67 | 電腦設備汰舊更新與新增等 | 稅務局 | 電腦設備汰舊更新與新增等 | 臺南市各區 | 1638 | 1638 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
c009-1-68 | 電腦週邊設備汰舊更新與新增等 | 稅務局 | 電腦週邊設備汰舊更新與新增等 | 臺南市各區 | 1822 | 1822 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0
c009-1-69 | 機房主機汰舊更新與新增等 | 稅務局 | 機房主機汰舊更新與新增等 | 臺南市各區 | 663 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c009-1-70 | 收回市有耕地辦理承租人1/3地價補償等經費 | 財政處 | 收回市有耕地辦理承租人1/3地價補償等經費 | 臺南市東區 | 15000 | 15000 | 0 | 55 | 25 | -30 | 0 | 0
合計 |  |  |  |  | 2133446 | 2133446 | 0 | 23.9 | 29.31 | 5.4 | 106677.999 | 5
註：1.本表主辦機關為行政院主計總處及國家發展委員會。2.本表第一次查填及送達期限為3月4日前，請完成年度經費分配情形。
業管單位: |  |  | 會計: |  |  |  | 機關首長:

## 民間5
臺南市政府觀光旅遊局105年度對民間團體補(捐)助經費明細表
至 105 年 9 月止
單位：千元
工作計畫 科目名稱 | 補助事項或用途 | 補助對象 | 主辦機關 | 累計撥付金額 | 有無涉及財物或勞務採購 | 處理方式 (如未涉及採購則毋須填列，如採公開招標，請填列得標廠商) | 是否為除外規定 之民間團體
[7 empty] | 是 | 否
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 「2016丙申年鹿耳門天后宮台灣年文化季」系列活動 | 台灣省台南市鹿耳門天后宮 | 觀光旅遊局 | 30 | 無 |  | V
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 「活出自我 新挑戰 營接曙光we are one」元旦早安晨跑活動 | 社團法人台南市新營國際青年商會 | 觀光旅遊局 | 30 | 無 |  | V
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 「永康開天宮乙未科五朝祈安清醮文化祭活動」 | 開天宮 | 觀光旅遊局 | 80 | 無 |  | V
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 製作「鹽水武廟暨蜂炮沿革簡介中英日文對照導覽摺頁」 | 鹽水區武廟 | 觀光旅遊局 | 20 | 無 |  |  | V
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 「2016全國藝陣表演會」 | 台南市王船祭文化協會 | 觀光旅遊局 | 30 | 無 |  | V
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 「赤山-兩保半元宵節宗教民俗文化」活動 | 六甲媽祖廟 | 觀光旅遊局 | 20 | 無 |  |  | V
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 「元宵來去鹽水住一晚」活動 | 社團法人臺灣大台南發展促進會 | 觀光旅遊局 | 50 | 無 |  | V
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 「2016孔廟商圈-府中街街慶」 | 台南市孔廟商圈產業促進會 | 觀光旅遊局 | 20 | 無 |  |  | V
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 「友善城市i關懷」 | 台南市新營魅力商圈產業觀光促進會 | 觀光旅遊局 | 30 | 無 |  | V
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 「台南商圈樂活購」 | 台南市商圈觀光產業聯合促進會 | 觀光旅遊局 | 30 | 無 |  | V
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 「重回北汕鹿耳門－模仿鄭成功登陸體驗活動」 | 安南區鹿耳社區發展協會 | 觀光旅遊局 | 30 | 無 |  | V
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 「2016 Tainan May Jam台南五月音樂季X虎頭埤草地野餐會」活動 | 臺南市右丞藝術協會 | 觀光旅遊局 | 91.6 | 無 |  | V
觀光發展及行銷-觀光行銷 | 「臺南古蹟、美食文化之旅」韓國青年來台旅遊交流活動 | 社團法人台南市仁德國際青年商會 | 觀光旅遊局 | 20 | 無 |  |  | V
合 計 |  |  |  | 481.6